# 赛博朋克赛车游戏分阶段开发文档

3D 封闭赛道竞速 天气系统 氮气机制 AI 辅助开发与性能训练

版本 1.0　日期 2026 年 10 月 20 日

本项目面向已有 Unity 与 C# 开发经验、准备开始使用 AI Agent 承担工程任务的个人开发者。目标是完成一款可独立运行的赛车游戏，并留下可复现的性能测试、优化案例和 AI 交付记录。

项目暂名为《霓虹极速》。先完成一辆车、一条赛道的计时赛，再加入幽灵车、晴夜与雨夜、氮气以及电脑对手。美术采用风格化赛博朋克夜景，以清晰路线、车辆辨识度和稳定帧时间为优先。

本文中的工时、操控参数和性能门槛均为计划值，需要通过阶段 0 与阶段 1 的实测校准。本文是一份执行方案，不代表已经实现或验证了游戏、工具连接或性能结果。

## 阅读方式

先阅读项目范围、技术路线和 AI 工作流程，再从阶段 0 开始执行。阶段验收通过后再推进；性能采样规范和任务模板可在开发时反复查阅。

# 目录

1 项目范围与完成标准

2 技术路线与工程组织

3 AI 开发工作流程

4 阶段总览与投入估算

5 阶段 0 工程与开发链路

6 阶段 1 车辆操控与物理基线

7 阶段 2 灰盒赛道与计时赛

8 阶段 3 氮气机制与速度反馈

9 阶段 4 幽灵车与性能基准

10 阶段 5 赛博朋克画面与正式赛道

11 阶段 6 天气与湿地驾驶

12 阶段 7 电脑对手与竞速模式

13 阶段 8 动态天气与性能优化

14 性能采样规范与验收门槛

15 资源获取与 AI 生成流程

16 阶段 9 发布与最终回归

17 可复用任务与记录模板

18 首周执行清单与后续扩展

19 官方资料与资源入口

# 1 项目范围与完成标准

## 1.1 玩家体验

玩家驾驶一辆近未来赛车，在高架道路、霓虹街区和短隧道组成的封闭赛道中完成比赛。通过提前制动、选择出弯时机和使用氮气改善圈速。雨天降低抓地力并改变视野与声音，车辆性能与赛道状态需要玩家适应。

计时赛提供固定天气和个人最佳幽灵车；竞速赛提供三圈比赛和少量电脑对手。动态天气使用可配置的固定时间表，保证事件可以复现。首版不制作交通流或行人。

| 内容 | 首个可玩版本 | 完整首版 |
| --- | --- | --- |
| 车辆 | 1 辆灰盒车 | 1 辆正式车 多组调校 |
| 赛道 | 1 条灰盒环线 | 1 条约 1 至 2 分钟环线 |
| 模式 | 计时赛 | 计时赛与三圈竞速赛 |
| 对手 | 无 | 最佳圈幽灵与 3 辆电脑车 |
| 天气 | 晴夜 | 晴夜 雨夜及定时过渡 |
| 氮气 | 消耗与恢复 | 驾驶作用 音画反馈与平衡 |
| 流程 | 开始 重开 结算 | 菜单 设置 存档 教学与打包 |

## 1.2 首版边界

固定夜间时段，不制作完整昼夜循环。雨量、雾与湿度构成天气参数，不扩展雪、积雪、雷暴或复杂水流。赛道只有一个主要路线，车内视角、后视镜、车辆损坏、开放世界和联网放入后续版本。

赛道中的店铺和建筑用于环境表现，不制作可进入的室内空间。氮气先使用自动恢复规则，不加入漂移评分、道具或改装经济。模型更换皮肤可以后做，首版不建立车库养成系统。

## 1.3 三个里程碑

M1 可玩计时赛：阶段 0 至 3 完成，灰盒环境中能驾驶、使用氮气、有效计圈并结算。

M2 内容完整版本：阶段 4 至 7 完成，具备基准回放、赛博朋克赛道、固定天气和电脑对手。

M3 可发布首版：阶段 8 至 9 完成，动态天气、画质分级、性能回归与发布流程通过验收。

最终完成要求：在指定目标电脑上可连续游玩，晴夜与雨夜均可完成比赛，保存设置和最佳成绩；重开与返回菜单不破坏状态；关键性能问题有数据与处理记录；他人能按说明启动并独立完成一局。

# 2 技术路线与工程组织

## 2.1 技术选型

默认采用 Unity 6.3 LTS 的一个明确补丁版本，使用 URP、Input System 和常规 GameObject 架构。阶段 0 记录实际安装版本及锁定包版本，后续升级单独建立任务并执行回归。已有稳定工程时，可保留兼容的现有版本，无须仅为本计划迁移。

URP 作为本计划的默认路线，用于学习在性能预算内组织霓虹、湿地、反射和天气表现。先做 200 米代表性路段；如果你明确要求高保真体积雾或更复杂的反射，并愿意提高硬件门槛，在阶段 0 另建 HDRP 样板比较后再决定。赛道量产后不再随意更换管线。

不要把 SSR、体积雾、运动模糊等效果视为所有 URP 版本的现成功能。锁定版本后逐项确认支持情况、实现来源和成本。首版湿地反射采用反射探针与美术处理，不依赖屏幕空间反射或光追。[R3][R4]

车辆先采用 Rigidbody 加 WheelCollider，保留街机辅助。输入在渲染更新中读取并缓存，力与扭矩在固定物理更新中应用；画面相机跟随已插值的视觉目标。是否采用现成控制器，在阶段 1 结束前决定。

## 2.2 目录与场景

Assets/Game/Runtime：Vehicle、Race、Nitro、Weather、Opponents、Replay、Presentation、Persistence。

Assets/Game/Configs：车辆、氮气、天气、赛道、画质和基准配置资产。

Assets/Game/Editor：场景搭建、资源检查、赛道检查与构建工具。

Assets/Game/Tests：纯规则的 EditMode 测试和关键生命周期的 PlayMode 测试。

Assets/Game/Art、Audio、Prefabs、Scenes：自有内容；Assets/ThirdParty 保存第三方原始资源。

Docs：项目约定、任务列表、验收记录、调校记录、性能案例和资源来源。

Benchmarks：小型配置与结果摘要进入版本控制；大型采样、快照与构建产物按版本另存，避免反复提交大文件。

场景建议设置为 Boot、MainMenu、HandlingLab、VisualLab、Track01、BenchmarkLab。初期可以直接加载场景，不需要先搭建复杂的常驻服务框架。重复使用的比赛配置通过资产和 Prefab 共享。

## 2.3 系统接口与状态归属

| 系统 | 主要职责 | 对外提供 |
| --- | --- | --- |
| VehicleController | 接收输入并驱动车辆 | 速度 接地 滑移等只读状态 |
| VehicleInput | 玩家 电脑 回放的输入适配 | 油门 制动 转向 氮气请求 |
| RaceSession | 比赛状态 检查点 圈数 计时 | 比赛事件与结果 |
| NitroSystem | 氮气资格 消耗 恢复 | 当前能量及额外加速度请求 |
| WeatherSystem | 天气时间表与逻辑湿度 | WeatherState 与抓地力系数 |
| WeatherPresentation | 雨 雾 湿地与声音表现 | 只读取天气状态 |
| ReplayRecorder | 记录与读取幽灵数据 | 带版本信息的回放 |
| BenchmarkRunner | 固定负载 采样与导出 | 测试配置与结果 |

玩家与电脑车使用相同的车辆输入接口。氮气系统不能直接控制 HUD，天气画面不能决定比赛计时，画质设置不能改变物理湿度。系统之间优先使用明确引用和少量事件，不提前引入大型事件总线或依赖注入框架。

# 3 AI 开发工作流程

## 3.1 接入与能力核验

使用能够读取和修改工程目录的 Agent；需要操作场景时，再接入兼容的 Unity 编辑器工具。Unity 官方提供编辑器 Assistant 及外部 Agent 的插件、CLI 和 MCP 入口，具体安装步骤按当前版本文档执行。[R1]

阶段 0 记录以下能力是否真实可用：读取工程与场景；修改脚本；创建和配置 Prefab；等待编译并读取 Console；执行测试；进入 Play Mode；获取运行截图；执行构建。未跑通的能力由人工补位，不在任务报告中写成已自动验证。

## 3.2 单任务交付循环

1. 人提供目标行为、范围和验收条件，附现有问题的复现步骤。

2. AI 阅读 AGENTS.md、项目进度、现有实现和相关资产，提出简短修改方案。

3. AI 在任务分支上修改，等待 Unity 编译完成，再检查序列化引用和运行状态。

4. AI 执行适合该改动的测试，记录构建配置、结果和未验证项。

5. 人检查差异并游玩；手感和画面由人验收，错误报告包含明确触发条件。

6. 修正后更新任务状态、相关文档与 Git 提交，留下可回退的完整状态。

一个任务应能独立演示和验收。通常以半天左右人工工作量的小功能开始，稳定后扩大。编译或测试的输出必须来自实际执行；缺少编辑器连接时，AI 应交付可重复执行的 Editor 配置脚本和人工步骤。

## 3.3 工程指令文件需要写什么

指定编辑器版本、渲染管线、包版本、目标平台和命名约定。

说明当前里程碑、已实现系统及关键入口，要求先复用已有实现。

资源移动保留 .meta 和 GUID；不手工重建 GUID；不修改 Library 等生成目录。

场景配置优先走编辑器 API；批处理工具应可重复运行，避免生成重复对象。

新增包、升级版本、大范围重构先说明原因，作为明确任务处理。

不修改第三方源资产；需要适配时使用包装 Prefab、材质变体和独立脚本。

报告必须区分已实现、已验证、未验证；不能用编译通过代替运行验收。

## 3.4 每阶段的 AI 学习记录

记录任务一次验收通过情况、人工补充配置次数、无关改动、遗漏引用和返工原因。每阶段选一个失败任务复盘：是需求不清、上下文不足、工具能力缺失还是实现错误，并据此修改任务模板。

你负责范围、驾驶手感、视觉可读性和最终验收。AI 负责实现、工具、常规验证和采样分析。性能优化先由你阅读一段原始采样，再比较 AI 的解释，避免只接受结论。

# 4 阶段总览与投入估算

以下为个人使用熟悉工具开发的集中工作时间估算，包含阶段内调试，不包含等待下载、商店审核或长时间美术制作。AI 能否节省时间取决于工具连接和返工情况，不预设固定提速倍数。

| 阶段 | 交付重点 | 估算小时 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 工程 AI 接入与视觉样板 | 8 至 12 | 明确目标设备 |
| 1 | 车辆操控与测试场 | 24 至 36 | 工程可构建 |
| 2 | 灰盒赛道与计时赛 | 16 至 24 | 车辆能稳定驾驶 |
| 3 | 氮气与反馈 | 16 至 24 | 比赛状态完整 |
| 4 | 幽灵车与性能基准 | 16 至 24 | 计时赛和氮气可用 |
| 5 | 赛博朋克赛道与渲染 | 24 至 40 | 回放和视觉样板通过 |
| 6 | 固定天气与湿地驾驶 | 24 至 40 | 正式材质与车辆稳定 |
| 7 | 电脑对手与竞速规则 | 24 至 36 | 固定天气可测 |
| 8 | 动态天气与专项优化 | 32 至 48 | 各核心系统完成 |
| 9 | 发布与完整回归 | 16 至 24 | 功能冻结 |

合计 200 至 308 小时，另预留约 25% 返工空间，总计划约 250 至 385 小时。每周 15 小时约需 17 至 26 周；这是排期起点，阶段 1 完成后按实际速度重估。

若进度超出预估，先减少环境种类和电脑车数量，保留计时赛、氮气、晴雨天气与性能基准。动态天气过渡可延至后续更新，但应明确首版只含固定天气，不能将它记录为已完成。

# 5 阶段 0 工程与开发链路

目标：建立可回退、可构建、可交给 AI 操作的工程，并尽早确认渲染路线。此阶段结束前填写目标电脑的 CPU、GPU、显存、内存、系统、分辨率和图形 API。

## 5.1 任务顺序

1. 创建或整理工程，配置 Git、可见 Meta 和文本序列化，提交干净基线。

2. 固定 Unity 与包版本，配置输入动作和桌面构建，生成首个可运行版本。

3. 编写工程说明和 AI 指令，让 Agent 读取环境并创建一个测试对象与脚本。

4. 核验编译、日志、场景配置、测试和打包能力，记录人工补位步骤。

5. 创建 200 米 VisualLab：路面、墙体、发光招牌、车辆材质、一个反射探针和受控后处理。

6. 用目标电脑比较基本画面和增加雨夜效果后的成本；记录决定，锁定 URP 或另选管线。

## 5.2 验收与交付

克隆或重新打开工程后，包与引用正常，空白测试场景能构建并启动。

AI 完成一次脚本修改和一次场景配置；证实可用的工具能力有记录。

视觉样板中路面边界、车辆轮廓和招牌亮度可辨，不依赖极强 Bloom 掩盖细节。

目标设备与性能目标已填写，保存空场景和样板场景的基线数据。

交付：工程基线提交、环境记录、AGENTS.md、开发能力检查表、VisualLab 和样板采样。人工重点检查 Git 差异及编辑器中真实绑定的引用。

# 6 阶段 1 车辆操控与物理基线

目标：获得一辆可控、可调校且行为稳定的赛车。先使用简单车身和分离车轮，避免模型导入问题干扰物理开发。

## 6.1 任务顺序

1. 创建 VehicleConfig，集中记录质量、重心、驱动力、制动力、转向限制和悬挂参数。

2. 实现输入适配、车辆控制、轮胎视觉同步。单位统一，速度显示从米每秒换算为公里每小时。

3. 加入随速度变化的转向辅助、可配置下压力与接地检查。每项辅助单独开关。

4. 创建 HandlingLab，包含直道、定半径弯、坡道、接缝、护栏和翻车区。

5. 加入重置、相机跟随和调试面板，显示速度、接地轮数、滑移、物理步数与车辆状态。

6. 记录干地操控基线，再比较不同物理步长和插值配置。

固定物理步长先使用工程默认值作为基准，比较 0.02 秒和约 0.0167 秒等方案后再决定。更小步长会增加物理成本；应同时观察操控收益和一帧内的物理补算次数。相机与车身抖动需要先检查更新时序和插值。[R6]

## 6.2 验收场景

在可用硬件范围内分别限制到 30、60、120 FPS，比较直道加速和制动；建议同条件距离或时间差控制在约 5% 内，异常时先查输入与更新时序。

连续完成五次加速、紧急制动和定圆转向，无持续弹跳、突然增速或 NaN 状态。

高速通过赛道接缝并擦碰护栏，检查穿透与翻车；按复现结果选择碰撞检测方式，不对所有物体统一启用高成本选项。

重置后速度、角速度、相机和输入状态恢复正确；暂停与失去窗口焦点的行为明确。

## 6.3 性能与 AI 交付

先测 1、4、8 辆不带正式美术的车辆，记录物理耗时与主线程成本。这是压力实验，不要求首版支持八辆车。对比不同步长时保持车辆和输入条件一致。

AI 分三次交付控制器、测试场和调校工具；你验收手感。纯计算测试覆盖转向曲线和单位转换，接地、碰撞、相机等通过 PlayMode 或实际驾驶验证。

交付：可驾驶 Prefab、配置资产、HandlingLab、操控参数记录、物理基线和已知问题表。只有驾驶能够稳定完成一圈测试路线，才进入赛道制作。

# 7 阶段 2 灰盒赛道与计时赛

目标：先用占位环境做出从开始到结算的完整体验。赛道含长直道、连续弯、急弯和短隧道，为氮气选择、雨天驾驶和遮挡测试提供条件。

## 7.1 任务顺序

1. 搭建闭合灰盒赛道，设置出生点、赛道边界、检查点、重生点和电脑车未来使用的路线。

2. 创建 RaceSession 状态：准备、倒计时、比赛、暂停、结束。重开应重新建立本次比赛状态。

3. 实现有顺序的检查点、方向判定、圈数与有效圈计时，采用高精度时间类型，明确暂停时间不计入比赛。

4. 实现出界重生、重生处罚、逆行提示和计时 HUD。

5. 完成菜单、计时赛选择、结果和最佳圈保存，数据包含存档版本。

## 7.2 规则约定

只有依次通过所有检查点并正向经过终点才完成有效圈。首版重生导致当前计时圈无效，下一圈恢复有效；竞速模式的重生处罚在阶段 7 定义。禁止通过重生获得前进进度，重生点应对应已确认通过的路线区段。

最佳圈按赛道版本、车辆调校版本、天气规则和氮气规则分组，后续修改物理或规则时不会直接覆盖不可比较的旧成绩。

## 7.3 验收与练习

正常完成、漏检查点、逆向过线、原地反复过线、重生和暂停恢复均有明确结果。

连续重开十次，圈数、HUD、计时和事件订阅正常，没有重复回调。

保存后退出再进入，最佳成绩仍在；缺失或损坏存档能回退为默认状态。

对检查点推进、有效圈和暂停计时编写少量有意义的规则测试。

AI 负责规则和 UI 绑定，你实际验证赛道是否有捷径与无法完成的检查点。性能记录 HUD 更新与比赛事件是否持续分配内存，不提前优化不存在的热点。

交付：Track01 灰盒、完整计时赛、规则测试、最佳成绩存档和第一份可试玩构建。

# 8 阶段 3 氮气机制与速度反馈

目标：让氮气成为出弯和直道策略，并建立逻辑、物理与表现分离的实现。以下参数为调校起点，需要用干湿地测试修订。

| 参数 | 初始建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 能量上限 | 100 | 比赛开始时满能量 |
| 消耗速度 | 每秒 25 | 满能量约持续 4 秒 |
| 恢复速度 | 每秒 10 | 停用后延迟恢复 |
| 恢复延迟 | 2 秒 | 由比赛模拟时间驱动 |
| 动力增益 | 独立曲线配置 | 按速度与接地状态衰减 |
| 相机 FOV 增量 | 先试 5 至 8 度 | 可关闭或降低 |

## 8.1 逻辑与实现

1. 定义可激活条件：比赛中、能量足够、车辆可驾驶且未倒车。空中先禁止额外推力，并停止能量消耗。

2. 氮气作用通过车辆控制器施加额外加速度或扭矩，不在每帧直接抬高速度，也不瞬间改变车速。

3. 高速时额外动力平滑衰减；制动、重生、比赛结束和松开按键都能停止氮气。

4. 消耗与恢复使用统一模拟时间；暂停时冻结，重开时按规则恢复，按住按键至空不会每帧闪烁激活。

5. 加入尾焰、音效、能量条和轻量 FOV 反馈。关闭这些表现后，物理行为应一致。

首版只做自动恢复。漂移或检查点奖励作为扩展，添加前先处理重复触发与收益刷取规则。

## 8.2 验收与性能练习

能量始终在 0 至 100 之间；耗尽、恢复延迟、暂停、重生和结束状态都有测试。

固定直道对比开启和关闭氮气的速度曲线，确认增益不会随渲染帧率变化。

转弯、坡顶、空中和碰撞后释放氮气，车辆没有突跳或无法恢复的状态。

多车同时使用氮气，分别关闭尾焰、相机反馈和声音，定位 CPU、GPU 与音源成本。

重复激活无持续对象增长；确有频繁创建销毁时再引入池化，池中对象要完整重置。[R9]

交付：NitroSystem、配置、表现 Prefab、状态测试、调校表。阶段结束即达到 M1，先打包请他人完成一局，再扩展视觉内容。

# 9 阶段 4 幽灵车与性能基准

目标：建立可重复的测试条件，让后续美术和天气优化有可靠对照。幽灵回放与物理基准是两套不同工具。

## 9.1 幽灵回放

有效圈以固定采样频率记录时间戳、位置、旋转，以及必要的轮胎与氮气表现状态。初始可试每秒 20 至 30 次采样，渲染时插值；首尾处理和采样频率通过视觉验收决定。

幽灵车不参与碰撞，不重新运行完整车辆物理。记录包含赛道、车辆物理、氮气和天气版本；不兼容的记录不用于竞速比较。重生导致无效的圈不替换最佳回放。

## 9.2 三类基准

| 基准 | 固定内容 | 适合回答 |
| --- | --- | --- |
| 渲染路线回放 | 镜头 车辆路径 天气时间 | 美术和渲染修改成本如何 |
| 物理输入回放 | 初始状态 输入序列 物理配置 | 物理与车辆逻辑成本如何 |
| 完整比赛复跑 | 发车 阵容 天气脚本与随机种子 | 集成体验是否退化 |

物理输入回放不承诺跨运行完全确定；检查偏移量，严重偏移时该次结果不作为同路线渲染对照。渲染回放若跳过物理，结果只用于渲染比较。

## 9.3 基准执行器

实现预设选择、预热、开始和结束采样、CSV 导出、运行元数据保存。文件包含提交号、构建类型、平台、画质、分辨率、车辆数、天气、相机与采样版本。

运行时采样使用有界缓冲和汇总写出，避免每帧同步写文件和大量日志污染结果。GPU 时间依赖设备和图形 API，拿不到时标记不可用，不能写成零或用 CPU 时间代替。[R2]

验收：同预设连续三次运行，结果与路线基本一致；人工改变天气或车辆数会被记录；幽灵车可完整播放且不碰撞。交付回放模块、基准执行器、CSV 示例和元数据说明。

# 10 阶段 5 赛博朋克画面与正式赛道

目标：先验证代表性路段，再把通过验证的模块铺满赛道。画面重点是道路引导、层次分明的夜景和可辨识的车辆，不以大量真实灯光堆积霓虹。

## 10.1 美术与渲染任务

1. 定义一页美术规范：青蓝和品红作为点缀，路面保持中性；路沿、弯道提示与车辆尾灯具有稳定语义。

2. 选一个统一风格的建筑和道路资源系列，先导入一辆车、一个路段、两种建筑与少量招牌。

3. 使用发光材质表达灯带与招牌，再放置少量真正影响物体的灯。发光外观不等于自动得到实时照明。

4. 在 VisualLab 校准曝光、Bloom、阴影、车漆和反射探针，检查雨夜目标效果。[R4]

5. 整理模块化 Prefab、材质变体、LOD 与碰撞体，再替换 Track01 灰盒。

6. 量产后使用固定路线采样，分别检查 CPU 渲染提交、GPU 和资源内存。

## 10.2 初始资源预算

| 项目 | 初始工作约束 | 如何调整 |
| --- | --- | --- |
| 车辆 | 近景 LOD0 先试 3 至 8 万三角形 | 多车及阴影采样后修订 |
| 车体材质槽 | 尽量控制在 2 至 4 个 | 检查轮胎与透明部件额外提交 |
| 环境贴图 | 多用 1K 和 2K 图集 | 按屏幕占比调整 非所有资源一律降分辨率 |
| 实时阴影灯 | 局部少量 保持可切换 | 用帧分析确认主导成本 |
| 道路碰撞 | 连续且尽量简单 | 接缝与高速碰撞优先验收 |
| 远景 | 分层简化建筑和灯牌 | 比较 LOD 切换与视觉跳变 |

以上是内容生产约束，不是通用硬件指标。不同 Shader、阴影、可见面积与材质数量会改变成本，不能只看面数或 Draw Call 数量判定性能。

## 10.3 验收与优化练习

使用 Frame Debugger 检查绘制顺序、材质和额外通道；耗时仍通过 CPU 或 GPU 分析工具确认，Frame Debugger 本身不代替 GPU 计时。[R5]

比较阴影距离、附加灯、LOD、批处理和实例化方案，检查适用条件后再启用。街区转角、隧道和开阔高架分别验证可见性处理；遮挡剔除要比较收益和额外成本，不能默认所有路段都受益。

验收：以比赛速度通过全赛道，路线始终可辨；招牌不过曝到遮住弯道；无明显 LOD 跳变、道路接缝、粉色材质或缺失碰撞。交付正式赛道、资源规范、渲染采样和设置对照表。

# 11 阶段 6 天气与湿地驾驶

目标：先完成固定晴夜和雨夜，两者都改变声音与画面，雨夜同时影响抓地力。动态变化在阶段 8 完成。

## 11.1 天气数据与职责

WeatherProfile 保存雨量、雾参数、目标湿度、环境声音和轮胎抓地配置。WeatherState 保存当前值。天气系统统一发布逻辑状态，画面系统订阅并应用，禁止根据画质等级调整逻辑湿度。

全赛道先使用一个全局逻辑湿度，隧道只改变雨粒子可见性和声音；不让车辆每进入屋檐就瞬间获得干地抓地力。局部干湿区域与积水深度放到扩展版本。

## 11.2 任务顺序

1. 制作晴夜和雨夜两个配置，菜单能选择，比赛期间固定。

2. 在相机附近生成受限雨粒子，结合相机移动处理出生区域；先使用简单遮雨区域，避免给每滴雨做物理碰撞。

3. 湿地材质调整粗糙度或光滑度、法线和受控水洼遮罩；用反射探针表达环境，不为所有路面积水增加相机。

4. 加入轮胎水雾、雨声和隧道声场变化，限制远处车辆的粒子与声音。

5. 在车辆中按逻辑湿度调整纵向和侧向摩擦参数，并给电脑车提供同一状态。

6. 验证干湿地制动、转向、氮气出弯，以及低画质下的规则一致性。

WheelCollider 使用独立的滑移摩擦模型，不能只修改路面的 Physic Material 来实现湿地轮胎抓地变化。应根据轮胎接触面和天气状态更新对应摩擦配置，保留干地基准，防止每帧重复乘系数导致数值不断衰减。[R7]

## 11.3 玩法验收

固定初速度和制动输入，重复至少五次干湿地制动实验，比较停止距离和离散范围；雨天应有可感知、可控制的差异。转向与侧滑以实际调校为准，不直接套用真实赛车数值。

改画质不改变制动、转弯和氮气动力；仅减少天气表现。

雨天也能看清道路边界、检查点和前车，不能靠记忆路线才能完成比赛。

雨粒子在高速相机下没有明显空洞或突然重置；进隧道不持续下室内雨。

连续重开与切换预设，没有粒子、材质实例或音源持续增长。

## 11.4 性能练习

同一路线依次启用湿地材质、雨粒子、雾、轮胎水雾和雨声。每次只增加一项，记录增量，再测试全部开启后的组合成本。重点检查透明过绘、全屏效果、材质实例化与音源数量。

交付：两种固定天气、天气驱动材质、抓地配置、遮雨方案、干湿地测试表和天气成本拆分。通用 URP 雾或深度雾与真正体积雾的效果及成本不同，应在美术规范中写明采用方案。

# 12 阶段 7 电脑对手与竞速模式

目标：三辆电脑车与玩家共用车辆、天气和氮气规则，能够完成三圈比赛。首版先保证能跑完，再改善竞争性。

## 12.1 任务顺序

1. 建立路线点或样条的前视跟随，按曲率和车辆状态生成目标速度。

2. 接入与玩家相同的输入接口，完成转向、油门和制动控制。

3. 增加有限的局部避让，处理发车拥挤、车辆阻挡、卡住和出界重置。

4. 天气降低目标弯速；氮气先用于接近直线且有空间的路段。

5. 完成起跑位、比赛名次、结束判定、成绩和比赛重开。

6. 在晴雨两种天气下重复比赛，修正无法完成或持续碰撞的路线段。

名次按已完成圈数、检查点和当前合法路线进度计算。赛道交叉与高架重叠区不能仅按世界坐标最近点判断进度。竞速重生先加固定时间或距离惩罚，并确保不向前传送越过未通过检查点；具体规则写入比赛配置。

## 12.2 验收与性能

选定五组发车条件，晴夜和雨夜各测试；记录完赛率、重置次数和卡住位置。

发布目标为电脑车能在这些条件下完成比赛，无不可恢复卡死；频繁重置应作为行为缺陷处理。

玩家与电脑车采用相同抓地力与氮气消耗；首版不使用隐藏性能加成。

1、4、8 辆车分别采样，比较路线判断、避让、物理、渲染与特效。正式比赛仍只要求四车。

只有确认决策是热点后，才尝试降低路径判断频率或分批执行。车辆物理仍按所选模拟方案更新，不能随意对视野外对手停算导致比赛结果改变。

AI 分别交付单车循线、多车避让和排名；你验收竞速是否合理。交付竞速模式、电脑配置、行为复现记录和车辆扩展成本表。此时达到 M2。

# 13 阶段 8 动态天气与性能优化

目标：把各系统组合为完整首版，在目标设备上形成稳定表现，并完成有证据的专项优化。

## 13.1 动态天气

先制作固定时间表，例如开赛后 60 秒开始下雨，雨量在 30 秒内上升，路面湿度用更慢的曲线变化。停雨后湿地延迟变干，不能把雨粒子强度直接当轮胎抓地系数。

比赛配置决定时间表和初始湿度，游戏模拟时间驱动状态，暂停时冻结。重开后曲线从同一初始值开始，重生不重置整个天气。测试模式可以跳转天气时间，正式比赛不开放调试入口。

计时赛成绩按固定天气规则分类；动态计时挑战需要时间表与版本完全一致，首版只与相同规则记录比较。电脑对手读取当前逻辑湿度并平滑调整目标速度，避免突变制动。

## 13.2 六个优化实验

| 实验 | 待验证假设 | 需要保留的证据 |
| --- | --- | --- |
| 车辆抖动 | 更新时序或插值不匹配 | 物理步数 视频与帧时间 |
| 多车 CPU | 决策查询或物理成为热点 | 主线程 Timeline 与自定义 Marker |
| 雨夜 GPU | 雨雾 阴影或反射成本过高 | GPU 耗时及效果开关对照 |
| 氮气尖峰 | 首次特效或分配导致卡顿 | 首次与重复激活采样 |
| 内存增长 | 重开后对象或引用残留 | 同状态内存快照与对象数量 |
| 高速首圈卡顿 | 加载 上传或首次初始化 | 冷启动与热身圈事件对应 |

每个实验按复现、定位、单变量修改、同条件对比、功能回归执行。无收益或代价不合适的修改也要记录并回退。目标是形成四至六个可信案例，实际没有出现的瓶颈不编造案例。

## 13.3 画质与组合验收

制作低、中、高三档，优先调整阴影距离、额外灯、雨粒子、远景 LOD、反射质量与后处理。分辨率缩放可以成为选项；不要用降低物理频率或改变湿地抓地力制作低画质。

构造雨夜、四车、氮气、水雾和密集招牌同时出现的场景。动态天气过渡时检查材质、粒子与音频是否发生集中创建或探针刷新尖峰，避免每帧为全场景更新实时反射探针。

功能冻结前完成一次长时间比赛、二十次重开和晴雨切换。交付性能案例、画质对照、动态天气回归与候选发布构建。

# 14 性能采样规范与验收门槛

## 14.1 建立目标设备档案

阶段 0 填写主测试电脑和最低目标电脑。最低设备未确定前，性能指标只能作为开发目标，不能声称支持所有中端电脑。

记录 CPU、GPU、显存、内存、系统、驱动、图形 API、分辨率、显示模式、画质、VSync、帧率上限、编辑器版本、提交号与构建配置。固定供电模式，关闭明显影响测试的后台任务，确保各次运行条件接近。

## 14.2 建议门槛

以指定设备、1080p、中画质、四车雨夜、60 FPS 为首版目标。每帧时间预算约 16.67 毫秒；CPU 与 GPU 可并行，不能把两者耗时简单相加。[R2]

| 指标 | 初始开发门槛 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 热身后总帧时间 | 解锁采样 P95 不高于 16.67 ms | P95 表示 95% 帧不超过该值 |
| 长尾帧时间 | 解锁采样 P99 不高于 20 ms | 仍需检查尖峰 不能等同全程稳定 60 |
| CPU 与 GPU 工作时间 | 各争取留有约 20% 余量 | 约 13.3 ms 为目标 等待时间分开判断 |
| 明显卡顿 | 超过 33.3 ms 的帧逐项定位 | 标明加载 切换或比赛中的原因 |
| 托管分配 | 稳态自有驾驶逻辑争取接近 0 B 每帧 | 包与系统分配需另行检查 |
| 长时间内存 | 热身后趋于稳定 | 缓存增长不自动等于泄漏 |

这些门槛在阶段 1 校准，不能通过持续降低画质改变条件来伪造前后收益。最终还要在 60 FPS 和目标 VSync 配置下验证实际帧呈现与驾驶体验；解锁性能采样和锁帧体验测试分别记录。

## 14.3 固定采样步骤

1. 采用目标设备上的 Development Build 连接 Profiler 定位问题，记录它带来的开销；最终使用非 Development 构建验证体验。[R2]

2. 一般热身 30 至 60 秒，正式采样 120 秒，至少运行三次。冷启动测试单独进行，不能被热身流程掩盖。

3. 保存每次的中位数、P95、P99、最大帧、超过预算帧数、CPU/GPU 可用指标与 GC 分配。三次结果保留范围，不只挑最好的一次。

4. 默认不启用 Deep Profiling；只在需要时做短时定位，并用关闭后的采样复核收益。

5. CPU 使用 Profiler 和自定义 Marker；多帧对比使用 Profile Analyzer；内存对象引用使用 Memory Profiler。[R8][R10]

6. 渲染路径检查使用 Frame Debugger，GPU 瓶颈根据平台支持使用 GPU Profiler 或对应 GPU 工具。不同工具和构建的数值不要直接混比。[R5]

VSync 等待、Present 等待或主线程等待不等于对应函数需要优化。先确认生产工作、GPU、帧率限制与同步关系。GPU 数据不受支持时保留空缺，并通过兼容工具补测。

## 14.4 最小基准矩阵

| 编号 | 场景 | 主要观测 |
| --- | --- | --- |
| B01 | 单车 灰盒 干地 | 物理与车辆逻辑 |
| B02 | 四车 灰盒 干地 | 多车逻辑与物理扩展 |
| B03 | 固定镜头 正式晴夜 | 环境与照明 |
| B04 | 与 B03 同路线 雨夜 | 天气增量与透明效果 |
| B05 | 四车雨夜 同时氮气 | 最重正常玩法组合 |
| B06 | 晴雨定时切换 | 过渡尖峰与状态一致性 |
| B07 | 冷启动 首圈 首次氮气 | 初始化与资源首次使用 |
| B08 | 三十分钟游玩 二十次重开 | 内存与生命周期 |

每个阶段只执行与改动有关的子集，功能冻结后执行完整矩阵。对象池和纹理缓存完成热身后，比较相同菜单或比赛状态的快照；不以操作系统内存没有立刻下降为唯一泄漏证据。

# 15 资源获取与 AI 生成流程

## 15.1 获取策略

先列清单，再确定一个主要美术资源系列。首轮只获取样品，确认管线、比例、材质与性能后再批量导入。核心车辆最好具备分离车轮、合理轴心和可调整材质，避免为静态展示模型补做整套结构。

| 资源 | 优先来源 | AI 的合适用途 |
| --- | --- | --- |
| 赛车模型 | 可检查结构的成熟模型或资源包 | 外观方案 贴花与导入检查 |
| 道路与建筑 | 同系列模块化套装 | 摆放工具 Prefab 包装与批量检查 |
| 霓虹广告与贴花 | 自制文字图形或 AI 图像 | 生成虚构广告 图案与风格变体 |
| 雨与氮气特效 | 简单自制或可修改资源 | 粒子配置 Shader 辅助与池化 |
| HDRI 与材质 | 授权清晰的资源库 | 材质整理和参数校准 |
| 声音与 UI | 资源包结合少量定制 | 原型音效 图标和适配工具 |

Kenney 适合占位、UI 与音效，Quaternius 提供低多边形资源，Poly Haven 提供 HDRI、材质与模型；这些网站相应资源采用 CC0，下载时仍保留具体资源的说明。[R11][R12][R13] Asset Store 资源优先检查 URP 兼容、依赖、材质和演示性能，不因截图漂亮就整包接入。

## 15.2 AI 图像与模型的使用边界

AI 图像适合概念图、招牌纹理、贴花和部分 UI。生成广告时使用虚构品牌，并自行制作可读文字或后期排版。纹理需要检查平铺、透明边缘、压缩和色彩空间；普通 RGB 图片不能直接当作合格法线贴图。

AI 生成 3D 模型先放入样品验证流程：检查拓扑、UV、面数、材质槽、轴心、轮胎结构、LOD 与碰撞体，不能按预览图直接认定可用于赛车。重要模型仍以可维护和统一风格为优先。

## 15.3 导入与追踪

资源登记记录来源 URL、作者、许可证、下载日期、包版本、用途和修改。AI 生成内容另记工具、生成日期、参考素材来源与使用条款。免费或购买都不自动等于可任意上传给外部 AI；具体输入权限按来源与服务条款核实。

先在 VisualLab 检查比例、轴心、材质和贴图，再建立自己的游戏 Prefab。写资源检查工具报告缺失引用、过大贴图、过多材质槽、缺失 LOD 和重复材质实例。规则应按资源类型区分，避免机械地对所有物体套同一个阈值。

# 16 阶段 9 发布与最终回归

目标：冻结功能，把工程状态转化为别人可以独立运行和理解的游戏版本。

## 16.1 发布任务

1. 完成键盘和手柄提示、灵敏度、音量、画质、分辨率与全屏设置；可关闭或降低 FOV 冲击和闪烁效果。

2. 教学明确制动、重生、氮气、检查点和雨天抓地变化，提供最少但足够的操作说明。

3. 完成版本化存档、默认回退、最佳成绩分组，以及不兼容幽灵记录的处理。

4. 移除比赛中的调试生成入口与无用日志，保留可单独运行的开发基准配置。

5. 生成发布构建，记录提交号、构建设置、已知问题和资源署名。

6. 在干净目录启动，不依赖编辑器或个人绝对路径；邀请他人完成晴夜和雨夜比赛。

## 16.2 发布验收清单

菜单进入计时赛或竞速赛，开始、暂停、恢复、结算、重开和退出都正确。

氮气空槽、持续按住、雨天出弯、空中、重生和比赛结束没有残留推力或特效。

动态天气按规则过渡；画质切换不改变物理与成绩规则。

漏点、逆行、卡住、损坏存档和不兼容回放有可理解的处理。

完整基准矩阵达到已确认门槛，未解决问题明确写出设备、条件与影响。

保存四至六个实际优化或排查案例；不足时保留真实数量，不补造结果。

留下可构建的版本标签、资源来源、工程说明和下一版本列表。

交付：桌面可执行包、使用说明、发行说明、资源来源清单、性能测试报告和工程版本标签。构建渠道或商店上架另行处理，本阶段不预设商业发行。

# 17 可复用任务与记录模板

## 17.1 功能任务模板

任务编号与名称：例如 NITRO 003 氮气耗尽与恢复。

背景：当前比赛状态、车辆控制器入口、已有配置和相关 Prefab。

目标：玩家在比赛中按住氮气可持续消耗能量，耗尽后停止，停用两秒后恢复；暂停时不推进。

范围：只修改氮气逻辑、配置和已有 HUD 适配；不重写车辆物理或新增第三方包。

验收：列出正常路径、边界状态、重开以及至少一个反例。说明哪些需要人工驾驶，哪些可自动验证。

交付：代码、必要场景与资产、测试或复现步骤、修改说明、已验证和未验证项、需要你决定的实际设计问题。

## 17.2 交给 Agent 的通用指令

请先读取工程指令、项目进度和相关实现。说明你理解的目标及准备修改的文件，再完成本任务。复用现有接口，避免无关重构。场景操作通过可用编辑器工具进行；工具不可用时提供可重复运行的 Editor 配置脚本。实际等待编译并读取结果，执行与改动相关的验证。最终报告区分已完成、实际验证、尚未验证和人工验收步骤，不能把未运行的步骤写成通过。

## 17.3 性能问题任务模板

问题：雨夜四车同时使用氮气时发生尖峰。

复现条件：提交号、设备、构建、分辨率、画质、天气时间表、车辆数与基准编号。附原始采样及事件时间，不只提供 FPS 截图。

要求：区分观察事实和推测，先提出最多两个主要原因。优先设计关闭单个效果或添加 Marker 的最小实验；一次只修改一个主要变量。保存前后数据并检查行为、画面与内存副作用，无实际证据时不声称优化成功。

## 17.4 优化案例记录

| 字段 | 要填写的内容 |
| --- | --- |
| 现象与影响 | 何时发生 对驾驶或画面的影响 |
| 复现 | 基准编号 版本 设备 设置与操作 |
| 证据 | Profiler 区间 Marker 快照或视频 |
| 假设 | 原因与能证伪的实验 |
| 修改 | 代码或资源差异 |
| 结果 | 三次前后数据与波动范围 |
| 副作用 | 内存 画面 手感 公平性与维护成本 |
| 决定 | 保留 回退或继续调查 |

## 17.5 下一次开发会话交接

在 Docs/Progress.md 更新当前提交、已通过里程碑、正在进行的任务、最近实际验证、已知问题、下一项任务和相关文件。新会话先读取这些文件，并核对 Git 状态，避免仅凭聊天记忆重做已完成工作。

# 18 首周执行清单与后续扩展

首周按约 15 小时安排。若工具配置耗时超出预期，只完成阶段 0 并推进阶段 1，不跳过验收来追赶日期。

| 顺序 | 约用时 | 当次可验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 小时 | 范围 目标设备 Git 与版本锁定 |
| 2 | 3 小时 | Agent 完成代码与场景能力核验 |
| 3 | 3 小时 | 首次构建及 200 米视觉样板 |
| 4 | 4 小时 | 车辆加速 制动 转向和重置原型 |
| 5 | 3 小时 | 测试场初版 物理基线与进度交接 |

首个 AI 任务建议为创建 HandlingLab：读取工程和渲染管线，创建平地、坡道、护栏、出生点和重置入口，运行编译验证，交付差异和使用步骤。此任务通过后，再委托车辆控制器。

后续扩展优先选择能回答具体问题的一项：后视镜用于额外相机优化；分段赛道加载用于加载与内存；更多车辆用于物理和决策扩展；高阶反射用于 GPU 分析。每次扩展保留旧基准，单独确认收益与成本。

# 19 官方资料与资源入口

以下资料用于工具能力与引擎行为核验；工程实施时以实际锁定版本的手册和包文档为准。访问日期为 2026 年 10 月 20 日。

[R1] Unity AI 工具入口 查看资料

[R2] Unity 目标设备采样 查看资料

[R3] URP 性能设置 查看资料

[R4] URP 反射探针 查看资料

[R5] Frame Debugger 查看资料

[R6] Rigidbody 插值 查看资料

[R7] WheelCollider 摩擦 查看资料

[R8] Profile Analyzer 查看资料

[R9] 对象池与复用 查看资料

[R10] Memory Profiler 查看资料

[R11] Kenney 查看资料 与 资源入口

[R12] Quaternius 查看资料

[R13] Poly Haven 查看资料